## Sheet1
时间 | owner | 进度描述 | 完成百分比 | 备注
2016-08-02 00:31 | 薛雨 | 1.被分支坑了，git的分支玩不转，原来在乌龟上是不可以切分支的，只能用命令行来切。 2.明日贴出具体计划。 | 0.1%
2016-08-02 23:19 | 薛雨 | 1.被特性打断了，明天写计划 | 0.1%
2016-08-04 23:38 | 谢敏 | 提个意见：一周两次太多了，强烈要求改成1次 | 9e-05% | 一周两次不算多吧，总共一个月才四次
2016-08-05 01:03 | 薛雨 | １.计划已写 | 1% | XM：多！慢慢来，不要一口吃成大胖子嘛 ，先一周一次，觉得不够再加。（你看看算法有时候几周都没有一次，笑） | 这次为了完成这个东西，所以我认为必须是这样紧凑。 你有时间看小说到1点就应该有时间搞这个到2点。 这次内容不算很多，一周两次是为了保障我们能保持着做这个事儿。 另外，了解一下，喻波怎么看？
2016-08-07 | 薛雨 | 1.完成棋盘的UI | 10%
2016-08-09 09:33 | 谢敏 | 完成棋盘UI的雏形 | 5%
2016-08-19 09:50 | 谢敏 | 已完成多客户端之间的游戏 | 90% | 剩一个游戏结束处理没做