## sheet1
时间 |  | 序号 | 计划内容 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成情况 | 备注 | 总体完成情况 | 总结
2018-4-23 星期一 |  | 1 | 项目交接文档整理 |  | 13:00-18:00 | NO | 还剩余3个项目 | 20%
|  | 2 | 高度表：SRIO交换机link状态错误问题定位 |  |  | NO
|  | 3 | 综合信息处理板：BootRom网络加载VxWorks失败原因定位 |  |  | NO
|  | 4 | OK6818: uboot启动无串口打印问题定位 |  |  | NO | 1、熟悉并搭建ARM汇编开发环境； 2、《Linux情景》 文件系统第一小节
2018-4-24 星期二 | 上午 | 1 | 剩余项目交接文档整理 | 9:30-11:50 | 9:30-11:00 | YES
|  | 2 | 高度表：SRIO交换机端口错误问题解决（调试等苏哥来再说） | 待定
| 下午 | 3 | 《ARM体系架构》:熟悉ARM产品系列以及对应的指令集 | 13:00-15:00 |  | YES
|  | 4 | 综合信息处理板：BootRom网络加载VxWorks失败原因定位 | 15:00-18:00 | 11:30-15:40 | YES | 未找到网络加载失败的原因，重新烧写bootRom后 启动正常
| 晚上 | 5 | 韦东山视频-ARM裸机第1期：06课_开发板熟悉与体验 | 20:00-10:00 |  | YES
|  | 6 | OK6818: uboot启动无串口打印问题定位 | 10:00-12:00 |  | YES