## sheet1
时间 | 序号 | 计划内容 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成情况 | 备注 | 总体完成情况 | 总结
2018/4/16 星期一 | 1 | 差旅费报销 | 9:00-11:55 | 9:00-11:55, 下午半小时 | YES |  | 40%
| 2 | P2020启动调试熟悉--搭建烧写环境，创建自己的BSP并烧写 | 13:10-18:00 | 13:10-18:00 | YES
| 3 | IMX6q uboot熟悉--熟悉各个目录及其含义，学习创建自己的 单板配置文件 | 21:30-12:00 | 21:30-1:10 | NO | 目录下面的文件有点多，没有看完
2018/4/17 星期二 | 1 | P2020启动调试熟悉--CW10在线调试BootRom,BSP各文件含义的 理解 | 9:00-18:00 | 9:00-18:00 | YES |  | 30%
| 2 | IMX6q uboot熟悉-继续熟悉剩下的目录及其含义，继续创建自 的单板配置文件 | 21:30-12:00 | 21:30-2:00 | YES