## Sheet1
请先点击我！ |  | 点击没生效的，你的代码路径没有放对。我们的代码路径是E:\GIT\PlanGit 自己去看E:\GIT\PlanGit\Code\Game_Study\Readme.txt
为了让大家更清楚我们的目标，所以搞了这个计划表。不要再有小伙伴说自己不清楚计划了，真是日了狗
DEADTIME | 底线目标 | 期望目标 | 挑战目标 | more
2016-08-13 19:00 | 完成棋盘背景，至少把那个黑色的背景框给我弹出来 | 把棋盘的格子也弄出来 | 完成boxes客户端搭建
谢敏 |  |  |  | 不仅完成客户端搭建，还完成服务器与客户端的通信。 记录一次白事件。（目前没有系统的事件记录的准则，暂时先按我的感觉搞，最后统计的时候可以再讨论是否需要记录。） 另外说明一下，不要只是看到搞得快就白事件就只是重视速度，如果你跟作者方法不一样，已经能搞出来，就是红事件。或者说你理解很到位，写篇总结大家看得都觉得很OK，那也有白事件。
薛雨 |  | 棋盘格子画出来了，但是 鼠标定位还未能完成
喻波 | 完成底线目标
2016-08-20 19:00 | 完成客户端的鼠标定位棋盘中的线条 | 完成客户端 | 完成服务器的一半 | 完成全部
谢敏 |  |  | 除了最后一个弹出gameover的图片以外 全部完成，但是鉴于对代码理解不够深 入，不记录白事件
薛雨 | 完成底线目标
喻波 | 未完成底线目标，只是画了格子，鼠标不能定位， 记录一次黑事件
2016-08-27 19:00
薛雨 | 这周忘了写计划，自罚黑事件一次
喻波 | 基本完成服务器，除了音效。进展很好，超出预期。但由于计划本来就应该做这么多，所以不记录白事件了。
谢敏 | 家里有事，进展不多
2016-09-03 19:00 | 完成boxes小游戏的所有功能 | 理解游戏中的接口和算法 | 对整个boxes小游戏的理解都很清晰 | 在这里强调一下，一般来说达到预期目标即可，不要为了完成目标而完成目标，自己安排