## 表项
优先级 | 状态 | 进度 | 事务内容 | 紧急性 | 重要性 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 责任人 | 跟踪人 | 备注
88 | NULL |  | 实现事务跟踪表更新内容后，根据状态和优先级自动排序 | 4 | 5 |  | 2016-03-31 |  |  | 喻波 | 谢敏 | 你们两个要合作起来，要考虑 清楚怎么样才叫做自动化，怎 么样才方便。
88 | NULL |  | 实现事务跟踪表更新内容后，根据紧急性和重要性自动计算优先级（不用下拉） | 4 | 5 |  | 2016-03-31 |  |  | 谢敏 | 喻波 | 现在的问题是，提前下拉好优 先级的计算方法，优先级那一 栏就会变成0，看着很丑。
76 | NULL |  | 实现某个成员推送代码时，邮件通知组内各成员 | 3 | 5 | 2016-03-25 | 2016-03-31 |  |  | 薛雨 | 喻波&谢敏
56 |  |  | 实现月总结方案 | 2 | 4 |  | 2016-03-31 |  |  | 薛雨 | 喻波&谢敏

## 说明
说明： 1.优先级为由紧急性和重要性的数值自动计算得出，可以自由调整。（指向单元格右下角，鼠标变成实心十字的时候下拉即可复制公式效果。） 2.紧急性和重要性分四个等级，例如：2为不紧急，3为一般，4为紧急，5为非常紧急。 3.可以没有计划开始时间，但必须有计划结束时间；无论是开始时间超过计划，或者结束时间超过计划，则标红。 4.状态栏和优先级决定事务的排序，状态优先级更高，为DONE时直接排在其他状态的后面。（注意状态栏是以颜色作为排序标志的）(DOING：运行中 NULL:未开展 DONE：完成)
操作方法：新增事务以后。CTRL A接着点一下排序，确定即可自动完成排序。
大家可能觉得，每次新增事务以后，要自己下拉一下单元格才能计算优先级，还要点一下排序才能排好顺序， 这样非常麻烦。是的，这样确实很麻烦，这两个也可以搞成自动的，但是我现在没时间搞，不知道你们谁有勇 气来尝试一下？放心，我刚刚瞟了一眼，不是很难。算了，给喻波做。